***Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů***

**71/3 majetkové záležitosti**

**Městský úřad Strakonice**

odbor majetkový

**Návrh usnesení RM**

majetkové záležitosti

K projednání v radě města dne 29. června 2022

**Předkládá:** Ing. Jana Narovcová

vedoucí majetkového odboru

## 1) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava západní tribuny Na Křemelce, Strakonice“ – dodatek č. 1

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Oprava západní tribuny Na Křemelce, Strakonice“ mezi městem Strakonice a zhotovitelem společností JV BAU eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice, IČ: 04734262, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:

- navýšení ceny díla s ohledem na tyto změny: 01) odečet materiálu na podokapní žlab a svody (budou využity stávající), 02) pískování ocelové konstrukce a doplnění ocel. Profilů T 30x30x5 z důvodu zvýšení bezpečnosti okenního pásu z drátoskla, 03) odpočet přípojky elektro, včetně zemních prací, k výsledkové světelné tabuli, 04) doplnění lapače střešních splavenin + úprava odvodnění na jižní straně tribuny, oprava stávající šachty (ZL 1) o částku + 259.342,75 Kč, přičemž přípočty z toho činí 450.713,91 Kč bez DPH a odpočty činí -191.371,16 Kč bez DPH.

### II. Pověřuje

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.