***Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů***

**111/1a majetkové záležitosti**

**Městský úřad Strakonice**

odbor majetkový

**Návrh usnesení RM**

majetkové záležitosti

K projednání v radě města dne 3. října 2018

**Předkládá:** Ing. Jana Narovcová

vedoucí majetkového odboru

## 1) Zrušení věcného břemene v souvislosti s kanalizační přípojkou na  pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

se zrušením služebnosti zřízené na základě Smlouvy o zřízení služebnosti ze dne 3.5.2015 mezi  městem Strakonice a žadateli v souvislosti se stavbou „Kanalizační přípojka pro pozemek p.č. 1269/125, Dražejov“. Služebnost bude zrušena bezúplatně.

## 2) I/22 Strakonice, dodatek č. 1

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

v návaznosti na usnesení č. 5368/2018 ze dne 5.9.2018 s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o  dílo č. č. 2017-00071 ze dne 9.1.2017 na realizaci stavby: „I/22 Strakonice“, mezi ŘSD ČR (objednatelem č. 1), městem Strakonice (objednatelem č. 2) a zhotovitelem stavby: SPOLEČNOSTÍ I/22 Strakonice, M – SILNICE a ROBSTAV STAVBY, vedoucí společník: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:

- Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Podčlánku 1.1.3.10 VOP/ZOP. Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo, se mění následující údaje takto: Doba pro uvedení do provozu dle podčlánku 1.1.3.10: **Do 27.9.2018**.

* Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s prosloužením Doby pro uvedení   
  do provozu neuplatňuje žádný další nárok na dodatečnou platbu. Nárok na dodatečnou platbu byl již vypořádán v ZBV č. 1.

### II. Pověřuje

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

## 3) Uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-446 ze dne 21.12.2012 uzavřené mezi městem Strakonice a org. STARZ Strakonice

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-446 ze dne 21.12.2012, jehož předmětem bude upřesnění předmětu výpůjčky, uvedeného v dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-446, který byl uzavřen dne 13.10.2014, a to následujícím způsobem:

- původní stav:

Areál „bývalé ZŠ Lidická“:

- tělocvična v budově čp. 194 na pozemku p.č. st. 227

- tělocvična v budově čp. 193 na pozemku p.č. st. 228, vše v k.ú. Strakonice, obec

Strakonice.

- aktuální stav:

Areál „bývalé ZŠ Lidická“:

- tělocvična v budově čp. 194 na pozemku p.č. st. 227

- budova čp. 193 na pozemku p.č. st. 228, včetně spojovacího krčku s budovou čp. 194

- pozemek p.č. 31/1 o výměře 104 m2

- pozemek p.č. 31/2 o výměře 301 m2

- pozemek p.č. 32/1 o výměře 494 m2, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.

### II. Pověřuje

starostu města podpisem příslušného dodatku.