***Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů***

**124/1b majetkové záležitosti**

**Městský úřad Strakonice**

odbor majetkový

**Návrh usnesení RM**

majetkové záležitosti

K projednání v radě města dne 17. dubna 2019

**Předkládá:** Ing. Jana Narovcová

vedoucí majetkového odboru

**1) Kanoistický klub Otava Strakonice – žádost o krátkodobé užívání pozemku**

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

**I. Souhlasí**

z titulu majitele pozemku p.č. 317/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, s krátkodobým a bezúplatným užíváním předmětného pozemku, za účelem parkování vozidel při veřejných závodech slalomu.

Užívání pozemku p.č. 317/1 v k.ú. Strakonice je povoleno ve dnech 29. 6. – 1.7. 2018 a dále 5.10. – 7.10.2018, pro Kanoistický klub Otava Strakonice, Radomyšlská 522, Strakonice.

Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 317/1 v k.ú. Strakonice je součástí předmětu nájmu Nájemní smlouvy číslo 99-050, dodatku č. 3 mezi městem Strakonice a společností AGROKAT spol. s r.o., Krtská 55, 387 11 Katovice, je souhlas města Strakonice podmíněn souhlasem společnosti AGROKAT spol. s r.o.

Tento souhlas nenahrazuje souhlas odboru dopravy MěÚ Strakonice.

## 2) „Hajská – vodovod – I. etapa“ - Smlouva o vypořádání závazků

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Bere na vědomí

skutečnost, že smlouva o dílo na realizaci stavby: „Hajská – vodovod – I. etapa“ nebyla v registru smluv uveřejněna včas v souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb.,

### II. Souhlasí

s uzavřením Smlouvy o vypořádání závazků vzájemných práv a povinností mezi městem Strakonice a zhotovitelem předmětné stavby – společností TRKOVSKY s.r.o., Na Padesátníku I 573, Liboc, 160 00 Praha 6, IČ: 26112973, vyplývajících ze smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Hajská – vodovod – I. etapa“. Předmětem smlouvy je prohlášení smluvních stran, kterým si strany vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy. A dále, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě smlouvy o dílo považují za plnění dle této smlouvy, a že v souvislosti se vzájemně poskytnutém plnění nebudou smluvní strany vzájemně vznášet vůči sobě nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

### III. Pověřuje

starostu města podpisem předmětné smlouvy o vypořádání závazků a majetkový odbor města Strakonice zveřejněním této smlouvy dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.

## 3) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody – uzavření dodatku č.11

Návrh usnesení:

RM po projednání

### I. Souhlasí

se změnou termínu dokončení stavby „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“. Stavba bude dle harmonogramu dokončena do 31.8.2020.

### II. Souhlasí

se změnou způsobu oceňování prací, které jsou předmětem změn v rozsahu předmětu díla (víceprací), následujícím způsobem:

- nebudou-li práce, které jsou předmětem změn v rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen změn v rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu ceny vlastní kalkulované ve výši maximálně dle Sborníků cen stavebních prací, vydané firmou URS PRAHA, a. s., v cenové úrovni platné v době zahájení části stavby jímání, tzn. v roce 2018.

### III. Souhlasí

s uzavřením dodatku č.11 se zhotovitelem stavby „Sdružení ARKO – PROTOM – MOTA – ENGIL“ zastoupený společností ARKO TECHNOLOGY, a.s, jakožto vedoucí účastník sdružení. Předmětem dodatku jsou výše uvedené změny termínu dokončení stavby a změna způsobu oceňování případných víceprací.

### IV. Pověřuje

starostu města k uzavření předmětného dodatku č.11.

## 4) Oprava „Komunikace podél „PO“ – Na Ohradě – Strakonice“, na pozemcích v majetku města

**Návrh usnesení:**

Rada města po projednání

### I. Souhlasí

s oslovením pouze firmy ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055 k podání nabídky na opravu realizaci opravy „Komunikace podél „PO“ – Na Ohradě – Strakonice.

### II. Souhlasí

s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055., na provedení opravy komunikace „Komunikace podél „PO“ – Na Ohradě – Strakonice“, za cenu 481.926,99 Kč nez DPH, tj. za cenu 583.131,66 vč. DPH.

### III. Pověřuje

starostu města podpisem příslušné smlouvy

## 5) Žádost o souhlas s umístěním chodníku na pozemky v majetku města Strakonice

**Návrh usnesení:**

Rada města po projednání

### I. Souhlasí

v souvislosti s přípravou realizace akce „Lovecká bašta – Dostavba ubytování II. etapa“ s umístěním nového propojovacího chodníku na pozemky v majetku města Strakonice p.č. 1371/189 a p.č. 1371/190 v k.ú. Strakonice.

Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.