***Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů***

**55/1b majetkové záležitosti**

**Městský úřad Strakonice**

odbor majetkový

**Návrh usnesení RM**

majetkové záležitosti

K projednání v radě města dne 1. prosince 2021

**Předkládá:** Ing. Jana Narovcová

vedoucí majetkového odboru

## 1) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: „Opěrná stěna, Modlešovice čp. 2“ – dodatek č. 1

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Opěrná stěna, Modlešovice čp. 2“ mezi městem Strakonice a zhotovitelem XX, IČ: 05849438, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující.

Navýšení ceny díla s ohledem na tyto změny:

01) nahrazení zásypu za opěrnou zdí (ze strany komunikace) mezerovitým betonem, z důvodu zamezení vlivu stavby (otřesů) na sousední nemovitost a

02) navýšení množství odvezené suti dle skutečnosti, (ZL 1) o částku + 268.016,84 Kč, přičemž přípočty z toho činí 342.661,59 Kč bez DPH a odpočty činí -74.644,75 Kč bez DPH.

### II. Pověřuje

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

## 2) Areál Panská zahrada a okolí

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

s  přímým zadáním zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace pro územní   
a stavební řízení, včetně inženýrské činnosti (zajištění pravomocného stavebního povolení), projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby „Areál Panská zahrada“ společnosti Ateliér Unipark s.r.o.,   
IČ 1081460, se sídlem Sladkovského 1606/13, 612 00 Brno, za celkovou cenu 1.950.000,- Kč bez DPH. Termín plnění, odevzdání projektové dokumentace a podání žádosti o stavebního povolení, je stanoveno do 01.05.2022. Projekt bude zahrnovat řešení celé lokality pro volnočasové aktivity, viz přiložená vizualizace, zejména zde bude sportovní zóna, balanční prvky, herní prvky, dětské hřiště, lanové překážky, odpočinková zóna a pikniková zóna, molo, vodní prvky.

### II. Pověřuje

starostu města stanovením podrobnějších podmínek a uzavřením smlouvy o dílo.

## 3) Hober s.r.o. Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00 – uzavření dodatku k NS

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

**I. Souhlasí**

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 2015-118, jež je uzavřena se společností Hober s.r.o. Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00. Předmětem dodatku bude odpuštění nájemného, a to od 1. ledna 2022 z toho důvodu, že předmět nájmu nebude možné ke sjednanému účelu využívat, protože bude probíhat rekonstrukce přilehlé nemovitosti. Následné opětovné užívání předmětu nájmu bude pronajímateli nahlášeno s časovým předstihem (cca 14 dnů před zahájením užívání pozemku).

### II. Pověřuje

starostu města podpisem předmětného dodatku.