***Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů***

**56/01a majetkové záležitosti**

**Městský úřad Strakonice**

odbor majetkový

**Návrh usnesení RM**

majetkové záležitosti

K projednání v radě města dne 4. prosince 2024

**Předkládá:** Ing. Jana Narovcová

vedoucí majetkového odboru

## 1. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Odkanalizování úpravny vody STARZ“, na pozemku p. č. 1224 v k. ú. Strakonice – dodatek č. 1, ZL 1

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Chodník Radomyšlská ulice k zastávce“ mezi městem Strakonice a zhotovitelem společností GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., Řepice 138, 386 01 Strakonice, IČ: 28148258, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:

- navýšení ceny díla s ohledem na změnu ZL 1:

Specifikace změny a zdůvodnění:

01 - Zemní práce nad rámec SoD

Zdůvodnění – hladina spodní vody byla značně vysoko, STARZ každý den vypouštěl odpadní vodu z bazénů a hladinu zvyšoval, bylo nutné vodu čerpat i několika čerpadly najednou, vypouštění vody podmáčelo výkopy, které padaly

02 – Odláždění kanalizačních poklopů

Objednatel požaduje z důvodů údržby odláždění poklopů

03- Monitoring kanalizace

Z důvodu sjednocení kontroly kanalizací ve městě Strakonice je požadována kamerová zkouška, je odstoupeno od zkoušky vodou

04 – Úprava výlezu z čerpací stanice a doplnění ocelových poklopů

Objednatel požaduje z důvodu bezpečnosti osazení madel nad výlez z čerpací stanice a dále poklopy ocelové.

o částku + 299.038,36 Kč bez DPH, přičemž přípočty z toho činí + 312.029,56 Kč bez DPH a odpočty činí – 12.991,20 Kč bez DPH.

### II. Pověřuje

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

## 2. Veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb. na stavební práce: „Oprava střešního pláště na objektu Domova pro seniory, ul. Rybniční č. p. 1282, Strakonice“ – dodatek č. 1

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

úpravu ceny díla „Oprava střešního pláště na objektu Domova pro seniory, ul. Rybniční č. p. 1282, Strakonice“ dle uzavřené smlouvy o dílo č. 2024-00486, a to tak, že bude upravena výše sazby DPH z 21% na 12% z ceny díla (výše sazby s ohledem na provádění prací na pobytovém zařízení sociálních služeb). Tato úprava bude součástí dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo.

### II. Pověřuje

starostu města k podpisu předmětného dodatku.