***Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů***

**50/01a majetkové záležitosti**

**Městský úřad Strakonice**

odbor majetkový

**Návrh usnesení RM**

majetkové záležitosti

K projednání v radě města dne 18. září 2024

**Předkládá:** Ing. Jana Narovcová

vedoucí majetkového odboru

## 1. ZŠ Povážská, oprava povrchu venkovního hřiště

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

**I. Schvaluje**

vyhodnocení výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „ZŠ Povážská, oprava povrchu venkovního hřiště“.

**II. Schvaluje**

uzavření smlouvy o dílo se společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČO: 27967638, za cenu 441.082,25 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 533.709,52 Kč, předpokládaný termín zahájení září 2024 a dokončení nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je realizace stavby „ZŠ Povážská, oprava povrchu venkovního hřiště“.

**III. Pověřuje**

starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „ZŠ Povážská, oprava povrchu venkovního hřiště“.

**2) Projektová dokumentace „Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích“ – dodatek č. 4**

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

**I. Schvaluje**

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovitele projektové dokumentace „Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích“ uzavřené mezi městem Strakonice a panem XX, jehož předmětem je prodloužení termínu odevzdání dokumentace pro provádění stavby, a to do 31.12.2024. Důvodem změny termínu je doplnění a přepracování projektové dokumentace v souvislosti s návrhem zeleně a tím spojené stavebně projekční úpravy včetně inženýrské činnosti dle dodatku č. 3.

**II. Pověřuje**

starostu podpisem předmětného dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

## 3. Veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb. na stavební práce: „Oprava střešního pláště na objektu Domova pro seniory, ul. Rybniční č. p. 1282, Strakonice“

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

**I. Schvaluje**

vyhodnocení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., na veřejnou zakázku: „Oprava střešního pláště na objektu Domova pro seniory, ul. Rybniční č. p. 1282, Strakonice“, provedeného hodnotící komisí pověřenou provedením posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a k posouzení a hodnocení nabídek. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Kapoturo s.r.o., se sídlem Světova 523/1, 180 00 Praha 8, IČ: 17754593, za celkovou cenu díla 2.648.980,46 Kč bez DPH, tj. 3.205.266,36 Kč vč. DPH.

Termín dokončení prací (díla): nejpozději do 16.12.2024. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby.

*Pořadí firem:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pořadí nabídek dle hodnocení | Účastník  zadávacího řízení | Sídlo účastníka  IČO  právní forma | Nabídková cena  bez  DPH v Kč  s DPH v Kč |
| 1. | **Kapoturo s.r.o.** | Světova 523/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika  17754593  Společnost s ručením omezeným | 2.648.980,46  **3.205.266,36** |
| 2. | **TECHO CB, s.r.o.** | Stráňka 420, 37001 Litvínovice - Litvínovice, Česká republika  25171381  Společnost s ručením omezeným | 4.820.963,95  5.833.366,38 |

**II. Rozhodla,**

že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na realizaci veřejné zakázky „Oprava střešního pláště na objektu Domova pro seniory, ul. Rybniční č. p. 1282, Strakonice“ a vybraným dodavatelem je účastník zadávacího řízení:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel | Sídlo účastníka  IČO  právní forma | Cena bez DPH a včetně DPH v Kč |
| Kapoturo s.r.o. | Světova 523/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika  17754593  Společnost s ručením omezeným | 2.648.980,46  3.205.266,36 |

**III. Schvaluje**

uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem - Kapoturo s.r.o., se sídlem Světova 523/1, 180 00 Praha 8, IČ: 17754593 na realizaci VZ: „„Oprava střešního pláště na objektu Domova pro seniory, ul. Rybniční č. p. 1282, Strakonice““ za celkovou cenu 2.648.980,46 Kč bez DPH, tj. 3.205.266,36 Kč vč. DPH. Termín dokončení prací (díla): nejpozději do 16.12.2024. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby.

**IV. Pověřuje**

starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo.