***Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů***

**47/01a majetkové záležitosti**

**Městský úřad Strakonice**

odbor majetkový

**Návrh usnesení RM**

majetkové záležitosti

K projednání v radě města dne 31. července 2024

**Předkládá:** Ing. Jana Narovcová

vedoucí majetkového odboru

## 1. „Výměna oken ZŠ Dukelská č. p. 166, Strakonice, hlavní budova - zadní a boční strany“ - dodatek č. 1.

**Návrh usnesení**

RM po projednání

### **I. Schvaluje**

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2024-00303 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Výměna oken ZŠ Dukelská č. p. 166, Strakonice, hlavní budova - zadní a boční strany“ mezi městem Strakonice a firmou XX, přičemž předmětem dodatku č. 1 bude následující:

- snížení ceny díla s ohledem na ZL 1 o částku 15.000,00 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných Změn kladných je + 10.750,00 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn záporných je - 25.750,00 Kč bez DPH.

Konečná celková cena díla dle dodatku č. 1 činí: 2.076.50 Kč bez DPH, tj. 2.512.565 Kč včetně DPH 21%.

### **II. Pověřuje**

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

## 2. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy pomníku padlým, Strakonice“, na pozemku p. č. 502 v k. ú. Nové Strakonice – dodatek č. 1, ZL 1 a ZL 2

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### **I. Schvaluje**

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Stavební úpravy pomníku padlým, Strakonice“, na pozemku p. č. 502 v k. ú. Nové Strakonice mezi městem Strakonice a zhotovitelem společností PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice, IČ: 26070464, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:

- navýšení ceny díla s ohledem na tyto změny: propojení nové železobetonové desky se základem podstavce sochy pomníku, včetně jeho vyrovnání (ZL 1) a doplnění desek se jmény padlých (ZL 2) o částku 714.572,33 Kč, přičemž přípočty z toho činí + 734.874,40 Kč bez DPH a odpočty činí - 20.302,07 Kč bez DPH.

### **II. Pověřuje**

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.