| + | Městský úřad Strakonice |  |
| --- | --- | --- |
|  | odbor majetkový |  |

| Naše značka: | Vyřizuje: | Datum: |
| --- | --- | --- |
| MUST/008985/2014MAJ/šv | Ing. Švehla 383 700 322 | 19. února 2014 |

Výzva k podání nabídky  na realizaci veřejné

zakázky  malého rozsahu na služby:

„Projekt pro stavební povolení a pro provedení  stavby:

Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“

Město Strakonice jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady města Strakonice  č.3505/2014 ze dne 29.1.2014 výzvu k podání nabídky malého rozsahu  na projektové práce: „Projekt pro stavební povolení a pro provedení  stavby: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“

1. Zadavatel zakázky

# Město Strakonice

- sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

- zastoupené: starostou města   Mgr. Ing. Pavlem Vondrysem

- IČ 00251810, DIČ CZ00251810

- bankovní spojení: ČSOB a.s. pob. Strakonice č.ú. 1768038/0300

- tel: 383 700 111

- fax: 383 324 535

- kontaktní osoba

- ve věcech  technických:

ve věcech  organizačních:

2. Předmět  zakázky /Vymezení plnění zakázky/

Předmětem  zakázky je :

- vypracování „Projektu pro stavební povolení a pro provedení  stavby: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“, vypracované společností MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní 15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733.

- výkon  autorského  dozoru  včetně  účasti  na  kontrolních dnech  stavby  /cca  1x týdně/

Výzva je od 20.2.2014 a po dobu lhůty pro podání nabídek uveřejněna na www stránkách města Strakonice v souvislosti s přihlášením neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na vypracování „Projektu pro stavební povolení a pro provedení  stavby: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“ – www adresa: www.strakonice.net.

Lhůta pro vyzvednutí a pro nahlížení do projektu DUR :

Koordinační situace, souhrnná technická zpráva a územní rozhodnutí je k vyzvednutí, na základě telefonické žádosti, na místě: Město Strakonice, odbor majetkový, Ing. Švehla (č.dveří 2105) v době od 800 – do 1130 a od 1230 – do 1300 hod.

Celý projekt je k nahlédnutí, na základě telefonické žádosti, na místě: Město Strakonice, odbor majetkový, Ing. Švehla (č.dveří 2105) v době od 800 – do 1130 a od 1230 – do 1300 hod.

Rozsah a obsah předmětu zakázky:

Rozsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb. a vyhlášce č. 230/2012. Sb. Výkresová část projektu  bude v měřítku  1: 50. Projekt pro stavební povolení (DSP) a projekt pro provedení stavby (DPS) musí navazovat na již vypracovanou DUR.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude vyhotovena ve třech samostatných částích v členění dle příslušných stavebních úřadů (odbor stavební úřad, odbor dopravy, odbor životního prostředí). Projektová dokumentace bude zpracovaná včetně výkazů výměr a rozpočtů v členění jednotlivých stavebních objektů a to v grafickém zpracování a zpracování na digitálním nosiči dat vše v 6 -ti vyhotoveních . Projektová dokumentace bude zpracovaná digitálně ve formátu pdf a dwg, výkazy výměr a rozpočty ve formátu xls.

Projektová dokumentace bude zpracována včetně výkazů výměr a rozpočtů v členění níže uvedených stavebních objektů:

- SO 022  Demolice

- SO 023  Zajištění základů domů č.p. 2, 3, 4

- SO 108  Komunikace a zpevněné plochy HÚ

- SO 109  Komunikace a zpevněné plochy DÚ

- SO 275  Opěrná zeď u Papežových domů

- SO 305  Kanalizace Velkého náměstí, 3. etapa

- SO 306  Odvodnění Velkého náměstí, 3. etapa

- SO 313  Přeložka vodovodů Velké náměstí, 3. etapa

- SO 423  Veřejné osvětlení HÚ

- SO 424  Veřejné osvětlení DÚ

- SO 456  Optická síť městského úřadu, 3. etapa

- SO 711  Vstup do radnice

- SO 712  Komerční prostory a fontána

- SO 713  Schodiště

- SO 715  Drobná architektura

- SO 811  Sadové úpravy

- 	SO 812  Kácení stávající zeleně

a bude mimo jiné obsahovat dokladovou část s přehledem jednotlivých  dokladů.

Objekty, které nejsou součástí dokumentace „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“, ale jsou zajišťovány nezávisle ostatními vlastníky inženýrských sítí, jsou následující:

- SO 415  Přeložka kabelů NN – Velké nám. – sever

- SO 416  Přeložka kabelů NN – Velké nám. – jih

- SO 455  Obnova ÚPS, Velké nám. 3. etapa

- SO 551  Teplovod Velké náměstí – 3. etapa

Uchazeč (později zpracovatel PD) je povinen zajistit koordinaci s projektanty objektů, které nejsou součástí „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – 3. etapa“, ale jsou zajišťovány nezávisle ostatními vlastníky inženýrských sítí.

Součástí zpracování projektové dokumentace je:

    - vyřízení  pravomocného  stavebního  povolení

    - identifikace stávajících inženýrských sítí zájmového území stavby. Identifikace inženýrských sítí zájmového území stavby bude provedeno jejich správci.

    - projednání rozpracované a zpracované projektové dokumentace s dotčenými orgány státní  správy

    - projednání rozpracované projektové dokumentace v konceptu se zadavatelem zakázky městem  Strakonice, majetkovým odborem a příslušnými dotčenými odbory

    - koordinace s projektanty objektů, které nejsou součástí „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – 3. etapa“, ale jsou zajišťovány nezávisle ostatními vlastníky inženýrských sítí.

    - součástí řešení a zpracování projektové dokumentace jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou  k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět plnění dle této výzvy bude zhotovený podle podmínek této výzvy  a podmínek stanovených právními předpisy a ustanoveními státních norem platných v době zhotovení díla.

3. Doba a místo plnění zakázky

Termín plnění :

- zahájení : předpoklad březen 2014

- dílčí termíny dokončení:

- dokončení projektu k stavebnímu povolení: 30.9.2014

- podání žádosti o vydání stavebního povolení: 30.9.2014

- vyřízení pravomocného stavebního povolení: 30.11.2014

- dokončení prováděcího projektu: 31.3.2015

- dokončení : komplexní splnění včetně vyřízení pravomocného  stavebního povolení (s výjimkou autorského dozoru během stavby): 31.3.2015

Místo plnění : Strakonice

4. Způsob zpracování nabídky

4.1. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Nabídka uchazeče musí obsahovat:

- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč zapsán – uchazeč předloží kopii.

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních  předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – uchazeč předloží: kopii dokladu o oprávnění k podnikání na projektování předmětné veřejné zakázky a kopii autorizace.

4.2.  Čestné prohlášení

Uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení, které je přílohou této výzvy, že se seznámil s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací, že si před podáním nabídky vyjasnil případná sporná ustanovení a technické nejasnosti,  že podmínky výzvy a zadávací dokumentaci respektuje a že údaje obsažené v nabídce jsou pravdivé.

4.3. Cenová nabídka

Podkladem pro zpracování a ocenění rozsahu prací  je předmět  zakázky.

V nabídkové ceně musí být zahrnuty  veškeré náklady na zhotovení  díla.

Nabídková cena za dílo bude uvedena po jednotlivých stavebních objektech a jednotlivých  částech zakázky (např. stavební část, ZI, VZT , EI, vnitř. vybavení, výkaz  výměr, průzkumy, autorský  dozor  atd.) v české měně a dále v  členění : cena bez DPH, DPH a cena celkem.

5. Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH.

6. Základní požadavky na obsah smlouvy

Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem, resp. osobou, která je oprávněna jednat.

Návrh smlouvy musí plně akceptovat požadavky stanovené ve výzvě - předmět plnění dle čl. 2 výzvy, cena musí  obsahovat veškeré náklady  nutné k plnění předmětu zakázky.

Základní požadavky na platební podmínky:

- po převzetí díla vystaví zhotovitel fakturu na dohodnutou částku, faktura musí mít náležitosti účetního a daňového  dokladu se splatností 30 dní od vystavení faktury objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody). Cena za autorský dozor bude zaplacena po dokončení stavby a výkonu AD podle smlouvy.

Smluvní pokuty a jiné sankce:

- Pokud zhotovil odevzdá dílo po termínech stanovených článkem 3 této výzvy, má právo uplatnit objednatel smluvní pokutu ve výši  0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Při nedodržení termínu plateb má právo uplatnit zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý  den prodlení.

- Smluvní  pokutu může objednatel odečíst od smluvní ceny díla.

Záruka za vady:

Zadavatel požaduje záruku za vady minimálně v délce 5 let od převzetí stavby.

7. Místo   a  způsob pro podání nabídek

Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem uchazeče mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu  MěÚ Strakonice, nebo poštou na adresu zadavatele. Rozhodující pro zařazení nabídky do zadávacího řízení je příjmové razítko podatelny MěÚ Strakonice s datem a uvedenou hodinou.

Nabídky budou doručeny zadavateli v uzavřených obálkách označených jménem uchazeče a nápisem: „NABÍDKA : „PROJEKT DSP A DPS REKONSTRUKCE VELKÉHO NÁMĚSTÍ, STRAKONICE – III. ETAPA“ - NEOTVÍRAT “. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče.

8. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta končí: 11.3.2014 v 9:00 hodin

9. Výhrady zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodů a nevrátit žádnému z uchazečů

podanou nabídku

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky

- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo zrušit zadání výzvy

- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu

- zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace

deklarované uchazeči v nabídce

- zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit rozsah předmětu plnění zakázky

- zadavatel variantní řešení nepřipouští

10. Ostatní podmínky a požadavky

- uchazeč bude akceptovat  požadavky stanovené ve výzvě a zapracuje je do smlouvy o dílo (např. termíny, sankce , smluvní pokuty , platební podmínky apod.)

- dílo bude provedeno dle platných příslušných ČSN , které se stanovují jako závazná

- uchazeč  bude konsultovat  projekt   v rozpracovanosti  se  zadavatelem

- kompletní nabídka bude datována a opatřena podpisem oprávněné osoby a otiskem razítka, a to vše k celému  rozsahu předložené  nabídky (potvrzení  rekapitulace  nabídky)

- písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce

- pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena

- hodnoceny budou pouze nabídky úplné

- Tato výzva na podání nabídky malého rozsahu je zveřejněna na www. stránkách města Strakonice za účelem možnosti přihlášení neomezeného počtu uchazečů.

Lhůta pro vyzvednutí a pro nahlížení do projektu DUR :

Koordinační situace, souhrnná technická zpráva a územní rozhodnutí je k vyzvednutí, na základě telefonické žádosti, na místě: Město Strakonice, odbor majetkový, Ing. Švehla (č.dveří 2105) v době od 800 – do 1130 a od 1230 – do 1300 hod.

Celý projekt je k nahlédnutí, na základě telefonické žádosti, na místě: Město Strakonice, odbor majetkový, Ing. Švehla (č.dveří 2105) v době od 800 – do 1130 a od 1230 – do 1300 hod.

Případné bližší informace lze získat na MěÚ Strakonice, odbor majetkový, Ing. Oldřich Švehla, tel. 383 700 322, e-mail: oldrich.svehla@mu-st.cz.

…………………………..

Ing. Jana Narovcová , v.r.               otisk úředního razítka

vedoucí odboru

### Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku na služby :

„Projekt pro stavební povolení a pro provedení  stavby:

Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“

# Údaje o uchazeči

| Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Právní forma |  |
| IČ |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

# Cenová nabídka

| Nabídková cena díla bez DPH |  | Kč |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### DPH |  | ##### Kč |  |
| #### Celková cena včetně DPH |  | ##### Kč |  |
| # Kritéria hodnocení |  |  |  |

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Čestné prohlášení

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé

- se seznámil s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací

- si před podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické nejasnosti a že podmínky výzvy a zadávací dokumentaci respektuje

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče